УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г. Вишталюк

"28" февраля 2025 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, реализующихся на территории сельского Малокетского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края**

**в 2024 году.**

Годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Малокетского сельсовета подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в сельском поселении Малокетского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Малокетского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края от 28.08.2013 № 17.

В течение 2024 года осуществлялась реализация 2 х муниципальных программ:

- муниципальная программа **«Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы**  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Малокетского сельсовета от 13.11.2023 г. № 34;

- муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Малокетского сельсовета от 13.11.2023 г. № 35;

Всего в 2024 году на достижение целей и решение задач 2 программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 2021,4 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета – 1503,8 тыс. руб., - 517,6 средства краевого бюджета тыс. руб. Фактически освоено – 1914,9 тыс. рублей, в т.ч. 1397,3 тыс. рублей местного бюджета, 517,6 средства краевого бюджета тыс. руб.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении целей.

По состоянию на 31.01.2024 фактическое исполнение по программам составило:

- муниципальная программа «Развитие культуры» 100%.;

- муниципальная программа **«**Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы 89,9 %. Средства, предусмотренные на снос домов не пригодных для проживания, не были освоены, так как не все жители поселка имеют право участвовать в программе на переселение.

По муниципальной программе **«Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы**  в 2024 году особое внимание администрацией сельского поселения уделялось мероприятиям, направленным на приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети, приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 80%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  **«Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы** | | | | | | |
| 1 | Софинансирование расходов на приобретение оборудования для пожаротушения за счет средств местного и краевого бюджета (% освоения денежных средств) | % |  | 5 | 5 |  |
| 2 | Число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма | шт. |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2) | км. |  | 6 | 6 |  |
| 4 | Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств). | % |  | 100 | 100 |  |
| 5 | Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 80 %.  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение | %. |  | 80 | 80 |  |
| 6 | Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%). | % |  | 3 | 3 |  |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» на 2024-2026 годы | | | | | | |
| 1 | - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры | % |  | 0,1 | 0,1 |  |

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ Малокетского сельсовета**

Данный раздел подготовлен по муниципальным программам Малокетского сельсовета, реализовывавшимся в течение 2024 года. За 2024 год оценка эффективности была проведена по 2 муниципальным программам.

Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

*Kn = (Tfn / Tn)* , где

K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;

Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Tn – нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;

n – порядковый номер целевого индикатора Программы.

*Kn Муниципальной программы* **«Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы равен 1**

*Kn Муниципальной программы* **«Развитие культуры» на 2024 – 2026 годы равен 1**

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

*E = (SUM К / m) x 100%*, где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

SUM – обозначение математического суммирования;

K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;

m – количество индикаторов программы.

Таким образом,

*E Муниципальной программы* **«Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Малокетского сельсовета» на 2024 – 2026 годы равен 89,9 %**

*E Муниципальной программы* **«Развитие культуры» на 2024 – 2026 годы равен 100%**

После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе | Степень эффективности реализации Программы |
| 80-100% и более | Высокая |
| 60-80% | Хорошая |
| 30-60% | Удовлетворительная |
| 0-30% | Неудовлетворительная |